附件1

江门市省级非物质文化遗产项目宣传片拍摄要求

根据《广东省财政厅提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知》的相关规定，现开展江门市省级非物质文化遗产项目宣传片拍摄的报名工作。

具体要求如下：

一、项目名称：江门市省级非物质文化遗产项目宣传片拍摄

二、项目限额：15万元（含税）

三、项目工期：120个自然日（从合同签订日起开始计算）

四、工作需求说明：

（一）工作内容

按照江门市非物质文化遗产保护中心的要求，拍摄10个指定的江门市省级非物质文化遗产项目，采用数字化多媒体等现代信息技术手段，采集记录这些非遗项目的历史渊源、项目特色、技艺实操、传承现状等内容，以供日常宣传推广播放使用。每个项目拍摄1条视频成片，每条视频时长约3分钟，共10条视频。

（二）工作要求

1.根据工作要求，江门市文化馆（甲方）为拍摄公司（乙方）提供10个江门市省级非物质文化遗产项目原始资料，乙方根据资料进行整理构思并得出拍摄脚本和方案计划，后根据所指定的计划按时按质按量完成任务。甲方跟踪检查乙方本项目实施过程，并组织相关专家组对项目进行论证、咨询和验收。

2.乙方主要负责以下工作内容：乙方在工作过程中，依照甲方提供的相关标准规范开展工作，出具项目实施计划书，分阶段报甲方审核，保证采集整理数据质量合乎标准，并及时反馈实际工作中出现的问题。乙方按照协议约定，组织、协调相关非物质文化遗产项目保护单位、代表性传承人及相关人员进行资源采集、数字转换、整理编辑等工作；依照甲方提供的相关标准规范，对已完成相关工作进行自我检验和接受甲方工作评估，保证合作期结束时提交的成果能顺利通过验收。

（三）工作团队人员构成及职责

1.项目负责人1人：按照甲方要求全面负责宣传片拍摄工作，包括前期准备、团队组建、统筹联络、现场记录和后期整理等。项目负责人对整个项目拍摄的成果负责。

2.导演1人：负责整体拍摄的内容、艺术手法、画面及质量，指导现场拍摄、录音、用光及后期剪辑等。系项目的艺术与技术责任人。

3.摄像2-3人：其中包括图片摄影1人，负责现场摄像、摄影，及灯光和配套设备的操作，填写场记单、工作日志中相应内容。

4.录音1人：负责现场录音，要熟悉录音设备，能准确判断现场录音环境并提出解决方案。

5.后期1-2人：负责素材剪辑制作，宣传片制作过程中的调光、调色、艺术化处理等内容。

6.其他业务人员：如文稿速记、文稿校对、摄像助理、方言翻译等。

（四）工作方式

1.根据协议内容，甲方为乙方指定拍摄对象、提供记录工作所需的相关标准、操作规范，跟踪工作的实施。

2.乙方到各个非物质文化遗产项目所在地进行采访、踩点、取景，撰写拍摄脚本，经甲方审核通过后，再开展拍摄工作的实施。工作成果应符合规范要求。结束时，乙方向甲方提交全部的文本、图片、音频、视频等数据文件和纸质文件，并将全部采集数据资料完整交由甲方。

3.乙方应保证具备实施开展宣传片拍摄工作所需的设施、设备、人员等条件，以确保工作顺利有序开展。

（五）所需设备：

包含摄像设备、录音设备、照相设备、后期设备等。要求按照操作指南准备相应设备。（详见附件3）

（六）具体流程:

前期准备:经过前期走访联系，与项目保护单位，代表性传承人，传人充分沟通协商，根据实际情况，合理安排拍摄次序，制定拍摄计划。

中期拍摄:按照前期拟定的拍摄计划，导演，摄像和录音对拍摄的内容进行充分研究后，进行现场拍摄。

后期制作:经后期剪辑处理后，形成成片，按照合同约定交付成果。

（七）注意事项:

尊重拍摄项目的自然规律和文化习俗。尊重拍摄对象的经历，情感，思想，信仰和价值观，以保护传承人的尊严，隐私与个人意愿为处理一切可能发生情况的首要原则。工作开始前，尽可能详细地对拍摄对象说明此次拍摄的动机、目的、宣传片的传播范围，在得到确认和许可后，方可进行拍摄。如拍摄计划有需要，根据拍摄对象的年龄及身体状况，合理安排采访频次，选择具有特定民俗背景的文化空间进行拍摄。拍摄地点选择拍摄对象熟悉的环境，以保证其在较为放松，舒适的状态下进行拍摄。为保证摄像与录音质量，应尽量选择噪音较小，人员较少的场所。

五、资格要求：

须具备以下资格要求并提供相应证明材料。

1.具备独立法人资格，经营范围包含专业影视制作；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.遵守国家法律、行政法规，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.公司资质能力：提供文件要求的隶属于本公司的相关主要技术设备清单、采集摄制编撰人员名单等（按操作指南要求提供）；

6.此次宣传片拍摄制作项目的详细工作方案及工作分项报价清单。

六、评审

1.由江门市文化馆在相关专家库随机抽取专家成员并成立评审小组。邀请上级部门相关人员进行监督评标，涉及本项目的文化馆相关人员不参与评标过程。

2.评分方法

本次采用评分方法进行评估，总基准分为100分，评分标准如下：

（1）资质能力：（10分）

主要从公司的规模、硬件设备情况以及技术力量等方面进行评判。

（2）同类服务业绩：（30分）

提供2020年以来所拍摄的相关项目资料片、专题片、宣传片等2个成功案例。另视投标人完成的重大活动或赛事获奖级别和奖项数量进行量化。（报名公司需提供1个视频案例进行现场播放，时间不超过10分钟）

（3）实施方案：（45分）

项目实施方案、实施计划（10分）、工作团队人员构成情况（10分）、设备配置情况（10分）、供应商工作质量保障措施是否科学、规范，是否有利于本项目文稿采集、拍摄工作的实施方面进行评判（15）。（详见附件2）

（4）商业信誉、财务制度、税务或社保情况（近两年）、注册资金50万元及以上。（5分）

（5）其他承诺服务：（10分）

对除了采录服务外的其他服务方面进行评判，如提供本地化服务的服务承诺，附加增值服务承诺；或其他承诺提供服务的有关内容。

3.确定服务公司

评审会汇总各评委评分后，得出各报名方综合分值，按从高到低的排序原则确定1家备选单位。如出现相同分，按报价低的推荐为供应商；如得分且报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为供应商。评委会写出评审意见。

七、合同的签订

1.江门市文化馆（甲方）将向选中单位发出通知，并签署合同。

2.甲方对未选中单位不作任何解释，也没有义务公开选中方的详细情况。

3. 甲方不向未选中单位提供任何经济补偿，也不向未选中单位解释其未选中理由。

八、付款方式

签订合同并在甲方通知乙方开具发票后，先支付80%款项开展拍摄记录工作，后按要求完成全部工作，并通过甲方验收合格后，再支付剩余20%款项。