附件2

省级传承人张巨山(开平民歌)抢救性纪录片

拍摄工程报名标准

根据《广东省文化和旅游厅关于进一步做好省级非物质文化遗产代表性传承人重点记录工作的通知》文件要求，结合《广东省省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南（试行本）》相关规定，现开展省级传承人张巨山(开平民歌)抢救性纪录片拍摄工程的报名工作。具体要求如下：

一、项目名称：省级传承人张巨山(开平民歌)抢救性纪录片拍摄工程

二、项目限额：10万元（含税）

三、项目工期：120个自然日（从合同签订日起开始计算）

四、工程需求说明：

（一）工作内容

按照《广东省省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南（试行本）》（详见附件，以下简称操作指南）要求，采用数字化多媒体等现代信息技术手段，采集记录省级传承人张巨山(开平民歌)口述、项目实践、传承教学等内容，调查搜集张巨山相关的已有资料，并对原始素材进行整理归档，制作纪录片，包含口述片、项目实践片、综述片，编撰口述史文稿，形成工作卷宗。

（二）工作要求

1.根据工作要求，江门市文化馆（甲方）为拍摄公司（乙方）提供非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作的相关标准规范性文件。甲方跟踪检查乙方本项目实施过程，并组织相关专家组对项目进行论证、咨询和验收。

2.乙方主要负责以下工作内容：乙方在工作过程中，依照甲方提供的相关标准规范开展工作，出具项目实施计划书，分阶段报甲方审核，保证采集整理数据质量合乎标准，并及时反馈实际工作中出现的问题。乙方按照协议约定，组织、协调相关非物质文化遗产项目保护单位、代表性传承人及相关人员进行资源采集、数字转换、整理编辑等工作；依照甲方提供的相关标准规范，对已完成相关工作进行自我检验和接受甲方工作评估，保证合作期结束时提交的成果能顺利通过验收。

（三）工作团队人员构成及职责

1.项目负责人1人：按照甲方要求全面负责抢救性记录工程，包括前期准备、团队组建、统筹联络、现场记录和后期整理等。项目负责人对传承人和记录工程的成果负责。

2.学术专员1-2人：负责抢救性记录工程的学术工作，担任口述史访谈的采访人，承担口述文字稿的编辑、审校及文献片、综述片的文案撰写、审片等工作，系项目的学术责任人。

3.导演1人：负责整体拍摄的内容、画面及质量，指导现场拍摄、录音、用光及后期剪辑等。系项目的艺术与技术责任人。

4.摄像2-3人：其中包括图片摄影1人，负责现场摄像、摄影，及灯光和配套设备的操作，填写场记单、工作日志中相应内容。

5.录音1人：负责现场录音，要熟悉录音设备，能准确判断现场录音环境并提出解决方案。

6.后期1-2人：负责文献片及综述片的剪辑制作，影片制作过程中的调光、调色、艺术化处理等内容。

7.翻译1人：负责为采访者和被访者之间翻译方言，以及拍摄现场、后期制作及口述文本整理等环节的语言文字翻译工作，最好对项目有一定了解。

8.其他业务人员：如文稿速记、文稿校对、摄像助理等。

注：选中的公司可以在当地聘请一名当地对开平民歌熟悉的学术专员，应是该项目相关领域研究专家，且需全程、实际参与记录工程。

（四）工作方式

1.根据协议内容，甲方为乙方提供记录工作所需的相关标准、操作规范，跟踪工作的实施。

2.乙方到传承人所在地进行采访、踩点，撰写拍摄脚本经甲方审核通过后，再开展抢救性记录工作的实施。工作成果应符合规范要求。工程结束时，乙方向甲方提交全部的文本、图片、音频、视频等数据文件和纸质文件，并将全部采集数据资料完整交由甲方。

3.乙方应保证具备实施开展抢救性记录工作所需的设施、设备、人员等条件，以确保工作顺利有序开展。

（五）时间要求：

从合同签订日起开始计算，120个自然日内完成全部工作。乙方按时间节点制定工作方案，并按时间节点要求提交甲方审核。

（六）所需设备：

包含摄像设备、录音设备、照相设备、后期设备等。要求按照操作指南准备相应设备。（详见附1）

（七）具体流程:

前期准备:经过前期走访联系，与项目保护单位，代表性传承人，传人充分沟通协商，根据实际情况，合理安排拍摄次序，制定拍摄计划。

中期柏摄:按照前期拟定的柏摄计划，导演，摄像和录音对拍摄的内容进行充分研究后，进行现场拍摄。

后期制作:经后期剪辑处理后，形成成片，按照合同约定交付成果。

（八）注意事项:

尊重拍摄项目的自然规律和文化习俗。尊重拍摄对象的经历，情感，思想，信仰和价值观，以保护传承人的尊严，隐私与个人意愿为处理一切可能发生情况的首要原则。工作开始前，尽可能详细地对拍摄对象说明此次拍摄的动机，目的，宣传片的传播范围，在得到确认和许可后，方可进行拍摄。根据拍摄对象的年龄及身体状况，合理安排采访频次，整个拍摄应分多次进行，对于年纪较大的传承人，每次拍摄时间不宜过长，一般控制在2小时以内，选择具有特定民俗背景的文化空间进行拍摄。拍摄地点选择拍摄对象熟悉的环境，以保证其在较为放松，舒适的状态下进行拍摄。为保证摄像与录音质量，应尽量选择噪音较小，人员较少的场所。为保证口述记录内容的完整性及丰富性，访谈总时长不宜过短，一般不低于 5 小时。

五、资格要求：

须具备以下资格要求并提供相应证明材料。

1.具备独立法人资格，经营范围包含专业影视制作；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.遵守国家法律、行政法规，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.公司资质能力：提供文件要求的隶属于本公司的相关主要技术设备清单、采集摄制编撰人员名单.

6.此次采编制作的详细工作方案及工作分项报价清单。

六、评审

1.成立专家评审小组。由江门市文化馆负责召集。

2.评分方法

本次采用评分方法进行评估，总基准分为100分，评分标准如下：

（1）资质能力：（10分）

主要从公司的规模、硬件设备情况以及技术力量等方面进行评判。

（2）同类服务业绩：（30分）

报名公司需提供一个视频案例进行现场播放，时间不超过10分钟，提供案例合同复印件、原件或相关证明文件备查。

（3）实施方案：（40分）

评审组对项目方案（10分）、实施计划（10分）、工作团队人员构成情况（10分）、设备配置（10分）方面进行评判。（详见附件1）

（4）商业信誉、财务制度、税务或社保情况（近两年）、注册资金50万元及以上。（10分）

（5）其他承诺服务：（10分）

对除了采录服务外的其他服务方面进行评判，如提供本地化服务的服务承诺；或其他承诺提供服务的有关内容。

3.确定服务公司

评审会汇总各评委评分后，得出各报名方综合分值，按从高到低的排序原则确定1家备选单位。如出现相同分，按报价低的推荐为供应商；如得分且报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为供应商。评委会写出评审意见。

七、合同的签订

1.江门市文化馆（甲方）将向选中单位发出通知，并签署合同。

2.甲方对未选中单位不作任何解释，也没有义务公开选中方的详细情况。

3.甲方不向未选中单位提供任何经济补偿，也不向未选中单位解释其未选中理由。

八、付款方式

签订合同并在甲方通知乙方开具发票后，先支付80%款项开展记录工作，按要求完成全部工作，并通过甲方验收合格后，支付剩余20%款项。

参考资料：《广东省省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南（试行本）》